# 2025년 연간 업무 개선 실적 보고서

제작자 편집본 | 교육용 가상자료 | 검토용·미승인

실제 AI 수정 응답을 제작자가 검산·축약한 최종 실습 예시다. 실제 한국전력공사의 사업실적·정책·승인 문서가 아니다.

## 1. 요약

2025년 1월 1일~12월 31일 강원지역 전력설비 점검·고객안내 업무 개선 시범사업의 달성률은 점검기록 정비 99.3%, 계획작업 고객안내 99.4%, 직원 업무교육 98.4%이다. 연간 예산 합계 130,200,000원 중 119,260,000원을 집행했으며, 업무별 집행률은 90.2~92.4%이다. 실적은 모두 계획에 미달했고, 발생 원인과 개선 효과는 제공된 자료만으로 확인할 수 없다.

## 2. 업무별 연간 합계와 비율

| 업무·단위 | 계획량 | 실적량 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 점검기록 정비(건) | 1,950 | 1,937 | 99.3% |
| 계획작업 고객안내(건) | 1,254 | 1,247 | 99.4% |
| 직원 업무교육(연인원) | 792 | 779 | 98.4% |

점검기록 정비는 기록 정비 건수, 계획작업 고객안내는 안내자료 작성·확인 건수다. 직원 업무교육은 중복 참여를 포함한 연인원이며 고유 직원 수가 아니다. 단위와 대상이 달라 통합 처리 건수·전체 달성률은 계산하지 않는다.

| 업무 | 예산(원) | 집행액(원) | 집행률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 점검기록 정비 | 58,200,000 | 53,794,000 | 92.4% |
| 계획작업 고객안내 | 41,400,000 | 37,876,000 | 91.5% |
| 직원 업무교육 | 30,600,000 | 27,590,000 | 90.2% |

| 업무 | 설문응답 수 | 만족응답 수 | 만족응답률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 점검기록 정비 | 1,354 | 1,113 | 82.2% |
| 계획작업 고객안내 | 870 | 741 | 85.2% |
| 직원 업무교육 | 547 | 463 | 84.6% |

각 비율은 업무별 연간 합계로 계산한다. 달성률은 실적÷계획, 집행률은 집행액÷예산, 만족응답률은 만족응답÷설문응답에 100을 곱해 소수점 첫째 자리까지 표시했다. 월별 비율을 단순 평균하지 않았다.

## 3. 사실과 추가 확인이 필요한 해석

확인된 사실: 계획 대비 차이는 점검기록 정비 13건, 계획작업 고객안내 7건, 직원 업무교육 13연인원이다. 세 업무 모두 예산 이내에서 집행되었고, 업무별 만족응답률은 82.2~85.2%이다. 월별원자료의 조건부 합계와 사업집계를 대조했다.

해석 유보: 실적 차이의 원인, 예산 미집행 사유, 비용 절감액과 정량적 개선 효과는 확인되지 않았다. 설문 문항·표본 선정 방법이 없어 대표성을 판단할 수 없으며, 만족응답률은 전체 대상자의 만족도나 고유 고객·직원 수를 뜻하지 않는다. 전년 대비 증감과 민원 감소율도 산출하지 않는다.

## 4. 개선 제안과 검토자 확인사항

- 점검기록 정비: 항목명 표준화와 중복 확인 기준을 검토하고 적용 전후 오류·중복 건수의 측정 방법을 마련한다.

- 계획작업 고객안내: 안내 대상·일정의 누락 확인 양식을 검토하고 누락·재검토 건수를 기록한다.

- 직원 업무교육: 연인원 집계는 유지하며 신규·반복 참여의 구분과 고유 인원 산출 가능 여부를 검토한다.

위 제안은 검토 단계이며 승인되거나 효과가 검증된 조치가 아니다. 검토자는 실적 차이의 원인, 미집행 사유, 설문 기준, 제안의 담당 역할·적용 범위·승인 여부를 확인한다. 작성부서·결재권자·최종 승인 상태는 모두 [확인 필요]다.

## 5. 근거와 범위

출처는 월별사업실적_가상.xlsx의 월별원자료!A6:J41(36행), 사업집계!A6:K8, 보고서작성_입력메모_가상.pdf(1~2쪽)다. 월별원자료의 B6:B41을 업무 조건으로 사용하여 예산 D열, 집행 E열, 계획 F열, 실적 G열, 설문응답 H열, 만족응답 I열을 합산했다. 사업집계의 달성률·집행률·만족응답률을 함께 대조했다.

2026년 개선 용역의 예산·기간·산출물은 별도 검토 대상이며 2025년 운영 실적과 합산하지 않는다.